## Lista de Historias Inicial
N° Historia | Nombre de la Historia | N° Tareas | Iteración | Tiempo Estimado
1 | Gestión de Contenido | 1. Crear página principal | 1 | 1
|  | 2. Crear Módulos | 1 | 1
|  | 3. Crear Contenido Módulo Inicio | 1 | 3
|  | 4. Crear Contenido Modulo Ubicanos | 1 | 3
|  | 5. Crear Contenido Modulo Contacto | 1 | 3
|  | 6. Crear Contenido Modulo FAQ | 1 | 3
|  | 7. Crear Contenido Multimedia | 1 | 3
|  | 8. Crear accesos (Conversiones) | 1 | 2
2 | Gestión de Productos | 1. Agregar producto | 2 | 1
|  | 2. Editar producto | 2 | 1
|  | 3. Eliminar producto | 2 | 1
|  | 4. Visualizar lista de productos | 2 | 1
3 | Gestión de Servicios | 1. Agregar servicio | 3 | 1
|  | 2. Editar servicio | 3 | 1
|  | 3. Eliminar servicio | 3 | 1
|  | 4. Visualizar lista de servicios | 3 | 1
4 | Gestión de Usuarios | 1. Crear cuenta de usuario | 4 | 2
|  | 2. Crear Base de datos usuarios | 4 | 3
|  | 3. Crear Resgistrarse | 4 | 1
|  | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 4 | 1
5 | Gestión de Intranet | 1. Modulo Mantenimiento Productos | 5 | 2
|  | 2. Modulo Mantenimiento Servicios | 5 | 2
|  | 3. Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 5 | 2
|  | 4. Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 5 | 2
6 | Gestión de Proveedores | 1. Registrar proveedor | Adicional
|  | 2. Editar proveedor | Adicional
|  | 3. Eliminar proveedor | Adicional
|  | 4. Visualizar lista de proveedores | Adicional
|  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores | Adicional
7 | Gestión de Clientes | 1. Registrar cliente | Adicional
|  | 2. Editar datos de cliente | Adicional
|  | 3. Eliminar cliente | Adicional
|  | 4. Visualizar lista de clientes | Adicional
|  | 5. Enviar notificaciones a clientes | Adicional
8 | Gestión de Equipos | 1. Registrar equipo | Adicional
|  | 2. Asignar equipo a proyecto | Adicional
|  | 3. Editar datos del equipo | Adicional
|  | 4. Eliminar equipo | Adicional
|  | 5. Visualizar lista de equipos | Adicional
9 | Gestión de Trabajadores | 1. Registrar trabajador | Adicional
|  | 2. Asignar tareas a trabajador | Adicional
|  | 3. Editar datos de trabajador | Adicional
|  | 4. Eliminar trabajador | Adicional
|  | 5. Ver historial de trabajo | Adicional
10 | Mantenimiento de Obras Municipales | 1. Registrar obra municipal | Adicional
|  | 2. Agregar tareas a obra | Adicional
|  | 3. Editar datos de obra | Adicional
|  | 4. Eliminar obra | Adicional
|  | 5. Visualizar lista de obras municipales | Adicional
11 | Mantenimiento de Obras Regionales | 1. Registrar obra regional | Adicional
|  | 2. Agregar tareas a obra | Adicional
|  | 3. Editar datos de obra | Adicional
|  | 4. Eliminar obra | Adicional
|  | 5. Visualizar lista de obras regionales | Adicional
12 | Mantenimiento de Obras Privadas | 1. Registrar obra privada | Adicional
|  | 2. Agregar tareas a obra | Adicional
|  | 3. Editar datos de obra | Adicional
|  | 4. Eliminar obra | Adicional
|  | 5. Visualizar lista de obras privadas | Adicional

## Plan de Entrega
Plan de Entrega
N° Historia | Nombre de la Historia | Iteración | Prioridad | Esfuerzo | Tiempo Historia | Fecha de Inicio | Fecha de Final
1 | Gestión de Contenido | 1 | ALTA | 3 | 19 | 2024-09-08 | 2024-09-09
[6 empty] | 2024-09-10 | 2024-09-11
[6 empty] | 2024-09-12 | 2024-09-15
[6 empty] | 2024-09-16 | 2024-09-19
[6 empty] | 2024-09-20 | 2024-09-23
[6 empty] | 2024-09-24 | 2024-09-27
[6 empty] | 2024-09-28 | 2024-10-01
[6 empty] | 2024-10-02 | 2024-10-04
2 | Gestión de Productos | 2 | ALTA | 3 | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-06
[6 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-08
[6 empty] | 2024-10-09 | 2024-10-10
[6 empty] | 2024-10-11 | 2024-10-12
3 | Gestión de Servicios | 3 | ALTA | 3 | 4 | 2024-10-13 | 2024-10-14
[6 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-16
[6 empty] | 2024-10-17 | 2024-10-18
[6 empty] | 2024-10-19 | 2024-10-20
4 | Gestión de Usuarios | 4 | MEDIA | 2 | 7 | 2024-10-21 | 2024-10-23
[6 empty] | 2024-10-24 | 2024-10-27
[6 empty] | 2024-10-28 | 2024-10-29
[6 empty] | 2024-10-30 | 2024-10-31
5 | Gestión de Intranet | 5 | MEDIA | 3 | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-03
[6 empty] | 2024-11-04 | 2024-11-06
[6 empty] | 2024-11-07 | 2024-11-09
[6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-12
6 | Gestión de Proveedores |  |  |  |  | 2024-11-13 | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
7 | Gestión de Clientes |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
8 | Gestión de Equipos |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
9 | Gestión de Trabajadores |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
10 | Mantenimiento de Obras Municipales |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
11 | Mantenimiento de Obras Regionales |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
12 | Mantenimiento de Obras Privadas |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
Formulas:
Fecha de Inicio = +[Fecha de Final, row above]+1

## Planificación de Lanzamiento
Plan de Iteracion página administrable CEFOISA
N° Historia | Nombre de la Historia | Prioridad | Tiempo Estimado | N° Tareas | Iteración | Tiempo Estimado | Tiempo Historia | Fecha de Inicio | Fecha de Final
1 | Gestión de Contenido | ALTA | 1 | 1. Crear página principal | 1 | 1 | 19 | 2024-09-08 | 2024-09-09
|  |  | 1 | 2. Crear Módulos | 1 | 1 |  | 2024-09-10 | 2024-09-11
|  |  | 3 | 3. Crear Contenido Módulo Inicio | 1 | 3 |  | 2024-09-12 | 2024-09-15
|  |  | 3 | 4. Crear Contenido Modulo Ubicanos | 1 | 3 |  | 2024-09-16 | 2024-09-19
|  |  | 3 | 5. Crear Contenido Modulo Contacto | 1 | 3 |  | 2024-09-20 | 2024-09-23
|  |  | 3 | 6. Crear Contenido Modulo FAQ | 1 | 3 |  | 2024-09-24 | 2024-09-27
|  |  | 3 | 7. Crear Contenido Multimedia | 1 | 3 |  | 2024-09-28 | 2024-10-01
|  |  | 2 | 8. Crear accesos (Conversiones) | 1 | 2 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04
2 | Gestión de Productos | ALTA | 1 | 1. Agregar producto | 2 | 1 | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-06
|  |  | 1 | 2. Editar producto | 2 | 1 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08
|  |  | 1 | 3. Eliminar producto | 2 | 1 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10
|  |  | 1 | 4. Visualizar lista de productos | 2 | 1 |  | 2024-10-11 | 2024-10-12
3 | Gestión de Servicios | ALTA | 1 | 1. Agregar servicio | 3 | 1 | 4 | 2024-10-13 | 2024-10-14
|  |  | 1 | 2. Editar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
|  |  | 1 | 3. Eliminar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18
|  |  | 1 | 4. Visualizar lista de servicios | 3 | 1 |  | 2024-10-19 | 2024-10-20
4 | Gestión de Usuarios | MEDIA | 2 | 1. Crear cuenta de usuario | 4 | 2 | 7 | 2024-10-21 | 2024-10-23
|  |  | 3 | 2. Crear Base de datos usuarios | 4 | 3 |  | 2024-10-24 | 2024-10-27
|  |  | 1 | 3. Crear Resgistrarse | 4 | 1 |  | 2024-10-28 | 2024-10-29
|  |  | 1 | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 4 | 1 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31
5 | Gestión de Intranet | MEDIA | 2 | 1. Modulo Mantenimiento Productos | 5 | 2 | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-03
|  |  | 2 | 2. Modulo Mantenimiento Servicios | 5 | 2 |  | 2024-11-04 | 2024-11-06
|  |  | 2 | 3. Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-11-07 | 2024-11-09
|  |  | 2 | 4. Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-11-10 | 2024-11-12
6 | Gestión de Proveedores |  |  | 1. Registrar proveedor |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13
|  |  |  | 2. Editar proveedor |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14
|  |  |  | 3. Eliminar proveedor |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15
|  |  |  | 4. Visualizar lista de proveedores |  |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16
|  |  |  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores |  |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17
7 | Gestión de Clientes |  |  | 1. Registrar cliente |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18
|  |  |  | 2. Editar datos de cliente |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  |  |  | 3. Eliminar cliente |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20
|  |  |  | 4. Visualizar lista de clientes |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21
|  |  |  | 5. Enviar notificaciones a clientes |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22
8 | Gestión de Equipos |  |  | 1. Registrar equipo |  |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23
|  |  |  | 2. Asignar equipo a proyecto |  |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24
|  |  |  | 3. Editar datos del equipo |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
|  |  |  | 4. Eliminar equipo |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26
|  |  |  | 5. Visualizar lista de equipos |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27
9 | Gestión de Trabajadores |  |  | 1. Registrar trabajador |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28
|  |  |  | 2. Asignar tareas a trabajador |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29
|  |  |  | 3. Editar datos de trabajador |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30
|  |  |  | 4. Eliminar trabajador |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01
|  |  |  | 5. Ver historial de trabajo |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02
10 | Mantenimiento de Obras Municipales |  |  | 1. Registrar obra municipal |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03
|  |  |  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
|  |  |  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05
|  |  |  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06
|  |  |  | 5. Visualizar lista de obras municipales |  |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07
11 | Mantenimiento de Obras Regionales |  |  | 1. Registrar obra regional |  |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08
|  |  |  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09
|  |  |  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10
|  |  |  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11
|  |  |  | 5. Visualizar lista de obras regionales |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12
12 | Mantenimiento de Obras Privadas |  |  | 1. Registrar obra privada |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13
|  |  |  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14
|  |  |  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15
|  |  |  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16
|  |  |  | 5. Visualizar lista de obras privadas |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17
|  |  |  | Total de Historias : | 5
|  |  |  | Total de Tareas : | 24
|  |  |  | Total de Días Laborables : | 42
Formulas:
Fecha de Final = +[Fecha de Inicio]+[Tiempo Estimado]
Fecha de Inicio = +[Fecha de Final, row above]+1

## Listado de Pruebas
N° Historia | Nombre de la Historia | N° Tarea | Nombre Tareas | N°Prueba | Nombre Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Historia | Fecha de Inicio | Fecha de Final
1 | Gestión de Contenido | 1 | 1. Crear página principal | 1 | 1. PRB - Crear página principal | 1 | 19 | 2024-09-08 | 2024-09-09
|  | 2 | 2. Crear Módulos | 2 | 2. PRB - Crear Módulos | 1 |  | 2024-09-10 | 2024-09-11
|  | 3 | 3. Crear Contenido Módulo Inicio | 3 | 3. PRB -Crear Contenido Módulo Inicio | 3 |  | 2024-09-12 | 2024-09-15
|  | 4 | 4. Crear Contenido Modulo Ubicanos | 4 | 4. PRB -Crear Contenido Modulo Ubicanos | 3 |  | 2024-09-16 | 2024-09-19
|  | 5 | 5. Crear Contenido Modulo Contacto | 5 | 5. PRB -Crear Contenido Modulo Contacto | 3 |  | 2024-09-20 | 2024-09-23
|  | 6 | 6. Crear Contenido Modulo FAQ | 6 | 6. PRB -Crear Contenido Modulo FAQ | 3 |  | 2024-09-24 | 2024-09-27
|  | 7 | 7. Crear Contenido Multimedia | 7 | 7. PRB -Crear Contenido Multimedia | 3 |  | 2024-09-28 | 2024-10-01
|  | 8 | 8. Crear accesos (Conversiones) | 8 | 8.PRB - Crear accesos (Conversiones) | 2 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04
2 | Gestión de Productos | 9 | 1. Agregar producto | 9 | 1. PRB -Agregar producto | 1 | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-06
|  | 10 | 2. Editar producto | 10 | 2. PRB -Editar producto | 1 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08
|  | 11 | 3. Eliminar producto | 11 | 3. PRB -Eliminar producto | 1 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10
|  | 12 | 4. Visualizar lista de productos | 12 | 4. PRB -Visualizar lista de productos | 1 |  | 2024-10-11 | 2024-10-12
3 | Gestión de Usuarios | 17 | 1. Crear cuenta de usuario | 17 | 1. Crear cuenta de usuario | 2 | 7 | #REF! | #REF!
|  | 18 | 2. Crear Base de datos usuarios | 18 | 2. PRB -Crear Base de datos usuarios | 3 |  | #REF! | #REF!
|  | 19 | 3. Crear Resgistrarse | 19 | 3. PRB -Crear Resgistrarse | 1 |  | #REF! | #REF!
|  | 20 | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 20 | 4. PRB -Crear Login - Inicio de Sesión | 1 |  | #REF! | #REF!
4 | Gestión de Usuarios | 17 | 1. Crear cuenta de usuario | 17 | 1. Crear cuenta de usuario | 2 | 7 | #REF! | #REF!
|  | 18 | 2. Crear Base de datos usuarios | 18 | 2. PRB -Crear Base de datos usuarios | 3 |  | #REF! | #REF!
|  | 19 | 3. Crear Resgistrarse | 19 | 3. PRB -Crear Resgistrarse | 1 |  | #REF! | #REF!
|  | 20 | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 20 | 4. PRB -Crear Login - Inicio de Sesión | 1 |  | #REF! | #REF!
5 | Gestión de Intranet | 21 | 1. Modulo Mantenimiento Productos | 21 | 1. PRB -Modulo Mantenimiento Productos | 2 | 8 | #REF! | #REF!
|  | 22 | 2. Modulo Mantenimiento Servicios | 22 | 2. PRB -Modulo Mantenimiento Servicios | 2 |  | #REF! | #REF!
|  | 23 | 3. Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 23 | 3. PRB -Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 2 |  | #REF! | #REF!
|  | 24 | 4. Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 24 | 4. PRB -Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 2 |  | #REF! | #REF!
6 | Gestión de Proveedores | 6 | 1. Registrar proveedor | 6 | 1. Registrar proveedor |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Editar proveedor |  | 2. Editar proveedor |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Eliminar proveedor |  | 3. Eliminar proveedor |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Visualizar lista de proveedores |  | 4. Visualizar lista de proveedores |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores |  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores |  |  | #REF! | #REF!
7 | Gestión de Clientes | 7 | 1. Registrar cliente | 7 | 1. Registrar cliente |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Editar datos de cliente |  | 2. Editar datos de cliente |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Eliminar cliente |  | 3. Eliminar cliente |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Visualizar lista de clientes |  | 4. Visualizar lista de clientes |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Enviar notificaciones a clientes |  | 5. Enviar notificaciones a clientes |  |  | #REF! | #REF!
8 | Gestión de Equipos | 8 | 1. Registrar equipo | 8 | 1. Registrar equipo |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Asignar equipo a proyecto |  | 2. Asignar equipo a proyecto |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Editar datos del equipo |  | 3. Editar datos del equipo |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Eliminar equipo |  | 4. Eliminar equipo |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Visualizar lista de equipos |  | 5. Visualizar lista de equipos |  |  | #REF! | #REF!
9 | Gestión de Trabajadores | 9 | 1. Registrar trabajador | 9 | 1. Registrar trabajador |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Asignar tareas a trabajador |  | 2. Asignar tareas a trabajador |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Editar datos de trabajador |  | 3. Editar datos de trabajador |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Eliminar trabajador |  | 4. Eliminar trabajador |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Ver historial de trabajo |  | 5. Ver historial de trabajo |  |  | #REF! | #REF!
10 | Mantenimiento de Obras Municipales | 10 | 1. Registrar obra municipal | 10 | 1. Registrar obra municipal |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Agregar tareas a obra |  | 2. Agregar tareas a obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Editar datos de obra |  | 3. Editar datos de obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Eliminar obra |  | 4. Eliminar obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Visualizar lista de obras municipales |  | 5. Visualizar lista de obras municipales |  |  | #REF! | #REF!
11 | Mantenimiento de Obras Regionales | 11 | 1. Registrar obra regional | 11 | 1. Registrar obra regional |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Agregar tareas a obra |  | 2. Agregar tareas a obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Editar datos de obra |  | 3. Editar datos de obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Eliminar obra |  | 4. Eliminar obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Visualizar lista de obras regionales |  | 5. Visualizar lista de obras regionales |  |  | #REF! | #REF!
12 | Mantenimiento de Obras Privadas | 12 | 1. Registrar obra privada | 12 | 1. Registrar obra privada |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2. Agregar tareas a obra |  | 2. Agregar tareas a obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3. Editar datos de obra |  | 3. Editar datos de obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 4. Eliminar obra |  | 4. Eliminar obra |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 5. Visualizar lista de obras privadas |  | 5. Visualizar lista de obras privadas |  |  | #REF! | #REF!
Formulas:
Fecha de Final = +[Fecha de Inicio]+[Tiempo Estimado]
Fecha de Inicio = +[Fecha de Final, row above]+1

## Lista de Historias Contrato1
Plan de Iteracion página administrable CEFOISA
N° Historia | Nombre de la Historia | N° Tareas | Iteración | Tiempo Estimado | Tiempo Historia | Fecha de Inicio | Fecha de Final
1 | Gestión de Contenido | 1. Crear página principal | 1 | 1 | 19 | 2024-09-08 | 2024-09-09
|  | 2. Crear Módulos | 1 | 1 |  | 2024-09-10 | 2024-09-11
|  | 3. Crear Contenido Módulo Inicio | 1 | 3 |  | 2024-09-12 | 2024-09-15
|  | 4. Crear Contenido Modulo Ubicanos | 1 | 3 |  | 2024-09-16 | 2024-09-19
|  | 5. Crear Contenido Modulo Contacto | 1 | 3 |  | 2024-09-20 | 2024-09-23
|  | 6. Crear Contenido Modulo FAQ | 1 | 3 |  | 2024-09-24 | 2024-09-27
|  | 7. Crear Contenido Multimedia | 1 | 3 |  | 2024-09-28 | 2024-10-01
|  | 8. Crear accesos (Conversiones) | 1 | 2 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04
2 | Gestión de Productos | 1. Agregar producto | 2 | 1 | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-06
|  | 2. Editar producto | 2 | 1 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08
|  | 3. Eliminar producto | 2 | 1 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10
|  | 4. Visualizar lista de productos | 2 | 1 |  | 2024-10-11 | 2024-10-12
3 | Gestión de Servicios | 1. Agregar servicio | 3 | 1 | 4 | 2024-10-13 | 2024-10-14
|  | 2. Editar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
|  | 3. Eliminar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18
|  | 4. Visualizar lista de servicios | 3 | 1 |  | 2024-10-19 | 2024-10-20
4 | Gestión de Usuarios | 1. Crear cuenta de usuario | 4 | 2 | 7 | 2024-10-21 | 2024-10-23
|  | 2. Crear Base de datos usuarios | 4 | 3 |  | 2024-10-24 | 2024-10-27
|  | 3. Crear Resgistrarse | 4 | 1 |  | 2024-10-28 | 2024-10-29
|  | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 4 | 1 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31
5 | Gestión de Intranet | 1. Modulo Mantenimiento Productos | 5 | 2 | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-03
|  | 2. Modulo Mantenimiento Servicios | 5 | 2 |  | 2024-11-04 | 2024-11-06
|  | 3. Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-11-07 | 2024-11-09
|  | 4. Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-11-10 | 2024-11-12
6 | Gestión de Proveedores | 1. Registrar proveedor |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13
|  | 2. Editar proveedor |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14
|  | 3. Eliminar proveedor |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15
|  | 4. Visualizar lista de proveedores |  |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16
|  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores |  |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17
7 | Gestión de Clientes | 1. Registrar cliente |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18
|  | 2. Editar datos de cliente |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  | 3. Eliminar cliente |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20
|  | 4. Visualizar lista de clientes |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21
|  | 5. Enviar notificaciones a clientes |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22
8 | Gestión de Equipos | 1. Registrar equipo |  |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23
|  | 2. Asignar equipo a proyecto |  |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24
|  | 3. Editar datos del equipo |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
|  | 4. Eliminar equipo |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26
|  | 5. Visualizar lista de equipos |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27
9 | Gestión de Trabajadores | 1. Registrar trabajador |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28
|  | 2. Asignar tareas a trabajador |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29
|  | 3. Editar datos de trabajador |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30
|  | 4. Eliminar trabajador |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01
|  | 5. Ver historial de trabajo |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02
10 | Mantenimiento de Obras Municipales | 1. Registrar obra municipal |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06
|  | 5. Visualizar lista de obras municipales |  |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07
11 | Mantenimiento de Obras Regionales | 1. Registrar obra regional |  |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11
|  | 5. Visualizar lista de obras regionales |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12
12 | Mantenimiento de Obras Privadas | 1. Registrar obra privada |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16
|  | 5. Visualizar lista de obras privadas |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17
|  | Total de Historias : | 5
|  | Total de Tareas : | 24
|  | Total de Días Laborables : | 42
Formulas:
Fecha de Final = +[Fecha de Inicio]+[Tiempo Estimado]
Fecha de Inicio = +[Fecha de Final, row above]+1

## Cronograma Contrato 1 (2)
N° Historia | Nombre de la Historia | N° Tareas | Iteración | Tiempo Estimado | Tiempo Historia | Fecha de Inicio | Fecha de Final | SEPTIEMBRE | [23 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
[8 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
KOF
1 | Gestión de Contenido | 1. Crear página principal | 1 | 1 | 19 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | bar: SEPTIEMBRE 8
|  | 2. Crear Módulos | 1 | 1 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE 9
|  | 3. Crear Contenido Módulo Inicio | 1 | 3 |  | 2024-09-10 | 2024-09-12 | bar: SEPTIEMBRE 10 to SEPTIEMBRE 12
|  | 4. Crear Contenido Modulo Ubicanos | 1 | 3 |  | 2024-09-13 | 2024-09-15 | bar: SEPTIEMBRE 13 to SEPTIEMBRE 15
|  | 5. Crear Contenido Modulo Contacto | 1 | 3 |  | 2024-09-16 | 2024-09-18 | bar: SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 18
|  | 6. Crear Contenido Modulo FAQ | 1 | 3 |  | 2024-09-19 | 2024-09-21 | bar: SEPTIEMBRE 19 to SEPTIEMBRE 21
|  | 7. Crear Contenido Multimedia | 1 | 3 |  | 2024-09-22 | 2024-09-24 | bar: SEPTIEMBRE 22 to SEPTIEMBRE 24
|  | 8. Crear accesos (Conversiones) | 1 | 2 |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | bar: SEPTIEMBRE 25 to SEPTIEMBRE 27
2 | Gestión de Productos | 1. Agregar producto | 2 | 1 | 4 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | bar: SEPTIEMBRE 27
|  | 2. Editar producto | 2 | 1 |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | bar: SEPTIEMBRE 28
|  | 3. Eliminar producto | 2 | 1 |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | bar: SEPTIEMBRE 29
|  | 4. Visualizar lista de productos | 2 | 1 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1
3 | Gestión de Servicios | 1. Agregar servicio | 3 | 1 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | bar: OCTUBRE 1
|  | 2. Editar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | bar: OCTUBRE 2
|  | 3. Eliminar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | bar: OCTUBRE 3
|  | 4. Visualizar lista de servicios | 3 | 1 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | bar: OCTUBRE 4 to OCTUBRE 5
4 | Gestión de Usuarios | 1. Crear cuenta de usuario | 4 | 2 | 7 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | bar: OCTUBRE 5 to OCTUBRE 6
|  | 2. Crear Base de datos usuarios | 4 | 3 |  | 2024-10-07 | 2024-10-09 | bar: OCTUBRE 7 to OCTUBRE 9
|  | 3. Crear Resgistrarse | 4 | 1 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | bar: OCTUBRE 10
|  | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 4 | 1 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 12
5 | Gestión de Intranet | 1. Modulo Mantenimiento Productos | 5 | 2 | 8 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | bar: OCTUBRE 12 to OCTUBRE 13
|  | 2. Modulo Mantenimiento Servicios | 5 | 2 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | bar: OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15
|  | 3. Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-10-16 | 2024-10-17 | bar: OCTUBRE 16 to OCTUBRE 17
|  | 4. Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-10-18 | 2024-10-19 | OCTUBRE 18: X; OCTUBRE 19: X; OCTUBRE 20: R5; OCTUBRE 21: RI
6 | Gestión de Proveedores | 1. Registrar proveedor |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Editar proveedor |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Eliminar proveedor |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Visualizar lista de proveedores |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
7 | Gestión de Clientes | 1. Registrar cliente |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Editar datos de cliente |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Eliminar cliente |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Visualizar lista de clientes |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Enviar notificaciones a clientes |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
8 | Gestión de Equipos | 1. Registrar equipo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Asignar equipo a proyecto |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos del equipo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar equipo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de equipos |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
9 | Gestión de Trabajadores | 1. Registrar trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Asignar tareas a trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Ver historial de trabajo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
10 | Mantenimiento de Obras Municipales | 1. Registrar obra municipal |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de obras municipales |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
11 | Mantenimiento de Obras Regionales | 1. Registrar obra regional |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de obras regionales |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
12 | Mantenimiento de Obras Privadas | 1. Registrar obra privada |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de obras privadas |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | Total de Historias : | 5
|  | Total de Tareas : | 24
|  | Total de Días Laborables : | 42
Formulas:
Fecha de Final = +[Fecha de Inicio]+[Tiempo Estimado]-1
Fecha de Inicio = +[Fecha de Final, row above]+1

## Cronograma Contrato 1
N° Historia | Nombre de la Historia | N° Tareas | Iteración | Tiempo Estimado | Tiempo Historia | Fecha de Inicio | Fecha de Final | SEPTIEMBRE | [23 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
[8 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
KOF
1 | Gestión de Contenido | 1. Crear página principal | 1 | 1 | 19 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | bar: SEPTIEMBRE 8
|  | 2. Crear Módulos | 1 | 1 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE 9
|  | 3. Crear Contenido Módulo Inicio | 1 | 3 |  | 2024-09-10 | 2024-09-12 | bar: SEPTIEMBRE 10 to SEPTIEMBRE 12
|  | 4. Crear Contenido Modulo Ubicanos | 1 | 3 |  | 2024-09-13 | 2024-09-15 | bar: SEPTIEMBRE 13 to SEPTIEMBRE 15
|  | 5. Crear Contenido Modulo Contacto | 1 | 3 |  | 2024-09-16 | 2024-09-18 | bar: SEPTIEMBRE 16 to SEPTIEMBRE 18
|  | 6. Crear Contenido Modulo FAQ | 1 | 3 |  | 2024-09-19 | 2024-09-21 | bar: SEPTIEMBRE 19 to SEPTIEMBRE 21
|  | 7. Crear Contenido Multimedia | 1 | 3 |  | 2024-09-22 | 2024-09-24 | bar: SEPTIEMBRE 22 to SEPTIEMBRE 24
|  | 8. Crear accesos (Conversiones) | 1 | 2 |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | bar: SEPTIEMBRE 25 to SEPTIEMBRE 27
2 | Gestión de Productos | 1. Agregar producto | 2 | 1 | 4 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | bar: SEPTIEMBRE 27
|  | 2. Editar producto | 2 | 1 |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | bar: SEPTIEMBRE 28
|  | 3. Eliminar producto | 2 | 1 |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | bar: SEPTIEMBRE 29
|  | 4. Visualizar lista de productos | 2 | 1 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 1
3 | Gestión de Servicios | 1. Agregar servicio | 3 | 1 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | bar: OCTUBRE 1
|  | 2. Editar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | bar: OCTUBRE 2
|  | 3. Eliminar servicio | 3 | 1 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | bar: OCTUBRE 3
|  | 4. Visualizar lista de servicios | 3 | 1 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | bar: OCTUBRE 4 to OCTUBRE 5
4 | Gestión de Usuarios | 1. Crear cuenta de usuario | 4 | 2 | 7 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | bar: OCTUBRE 5 to OCTUBRE 6
|  | 2. Crear Base de datos usuarios | 4 | 3 |  | 2024-10-07 | 2024-10-09 | bar: OCTUBRE 7 to OCTUBRE 9
|  | 3. Crear Resgistrarse | 4 | 1 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | bar: OCTUBRE 10
|  | 4. Crear Login - Inicio de Sesión | 4 | 1 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 12
5 | Gestión de Intranet | 1. Modulo Mantenimiento Productos | 5 | 2 | 8 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | bar: OCTUBRE 12 to OCTUBRE 13
|  | 2. Modulo Mantenimiento Servicios | 5 | 2 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | bar: OCTUBRE 14 to OCTUBRE 15
|  | 3. Modulo Mantenimiento Servicios BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-10-16 | 2024-10-17 | bar: OCTUBRE 16 to OCTUBRE 17
|  | 4. Modulo Mantenimiento Productos BD imágenes | 5 | 2 |  | 2024-10-18 | 2024-10-19 | OCTUBRE 18: X; OCTUBRE 19: X; OCTUBRE 20: R5; OCTUBRE 21: RI
6 | Gestión de Proveedores | 1. Registrar proveedor |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Editar proveedor |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Eliminar proveedor |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Visualizar lista de proveedores |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Ver historial de transacciones con proveedores |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
7 | Gestión de Clientes | 1. Registrar cliente |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Editar datos de cliente |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Eliminar cliente |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Visualizar lista de clientes |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Enviar notificaciones a clientes |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
8 | Gestión de Equipos | 1. Registrar equipo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Asignar equipo a proyecto |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos del equipo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar equipo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de equipos |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
9 | Gestión de Trabajadores | 1. Registrar trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Asignar tareas a trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar trabajador |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Ver historial de trabajo |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
10 | Mantenimiento de Obras Municipales | 1. Registrar obra municipal |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de obras municipales |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
11 | Mantenimiento de Obras Regionales | 1. Registrar obra regional |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de obras regionales |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
12 | Mantenimiento de Obras Privadas | 1. Registrar obra privada |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 2. Agregar tareas a obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 3. Editar datos de obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 4. Eliminar obra |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | 5. Visualizar lista de obras privadas |  |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-19
|  | Total de Historias : | 5
|  | Total de Tareas : | 24
|  | Total de Días Laborables : | 42
Formulas:
Fecha de Final = +[Fecha de Inicio]+[Tiempo Estimado]-1
Fecha de Inicio = +[Fecha de Final, row above]+1